**Sığınmacı Kadın ve Çocuklar Koruma Projesi**

**UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)**

**Ankara Büyükşehir Belediyesi**

**2017-2018**

**Proje’nin Süresi**: 2017-2018

**Proje’nin Uygulanacağı Yer:** Altındağ - Ankara

**Proje Ortakları**

* UNHCR-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara Ofisi
* Ankara Büyükşehir Belediyesi
	+ Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	+ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

**Proje’nin Tanımı**

* Proje, ilk aşamada Ankara’da yaşayan ihtiyaç sahibi 200 mülteci çocuğun ve 100 kadının yaşam şartlarını kolaylaştıracak, devlet eğitim sistemine dahil olmalarını sağlayacak ve kadın ve mülteci istihdamını artıracak bir sosyal diyalog ve uyum projesidir.
* Proje’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, UNHCR desteğiyle kurulacak Ankara Mesleki Eğitim Merkezi ve ilgili devlet kurumları aracılığıyla yönlendirmeler yapılacak ve destek sağlanacaktır.

**Neden Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi?**

* Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Uluslar Arası Çalışma Örgütü 1992 yılında bu merkezi çocuk işçiliği ile mücadele etmek amacıyla hizmete açmıştır.
* 25 yıldır Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezimiz çocuklarımıza resim,müzik,el sanatları,spor,tiyatro vb. branşlarda eğitimler vererek çocuk işçiliği ve çocuk istismarı ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır.
* Sokakta Çalışan Çocuklar okulla ilişkilendirerek zorunlu temel eğitimden yararlanabilmelerine yardımcı olmayı, onları desteklemeyi, bir başka deyişle çocukların istismarını önlemek amacıyla **2017** yılı içerisinde; **700** sokakta çalışan çocuğa hizmet verilmiştir.
* Sokakta çalışan **5.000** çocuk “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” sayesinde **2017** yılı itibariyle **700**’e düşürülmüştür.

**Hedef Grup**

Ankara Altındağ ilçesinde yaşayan:

* + Sokakta çalışan 5-11 yaş aralığında 200 mülteci çocuk
	+ 18-40 yaş aralığında 100 genç mülteci kadın

**Projenin Hedefleri**

* Ankara’da yaşayan resmi rakamlara gore 92,848 Suriyeli Geçici Koruma yararlanıcısının ve birçok farklı uyruktan olan Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin ve Yararlanıcılarının insani projeler ve kalkınma projelerinden yararlandırılarak güçlendirilmelerini ve kentte uyumlarının sağlanması.
* Suriyeli Geçici Koruma Sahipleri ve birçok farklı uyruktan olan Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri ve Yararlanıcıları ile yerli halkın ortak diyaloğunun ve uyumlarının geliştirilmesi.
* Tespit edilen ihtiyaç sahibi mültecilere kolaylaştırıcı ve destekleyici hizmetlerin sunulması.
* Eğitim, istihtam ve psikososyal destek olanaklarından yararlandırılması.

**Proje Faaliyetleri**

**1.1.**Proje ekibi kurulması ve görevlerinin belirlenmesi

**1.2.**Proje tanıtım toplantısı

**1.3.**Gerekli izinlerin kamu kurum ve kuruluşlardan alınması

**1.4.**Proje ekibine yönelik mülteci hukuku ve hakları üzerine UNHCR (BM Mülteci Örgütü) tarafından eğitim verilmesi

**1.5.**Tercümanlar eşliğinde ve araçlarla erişim ve tespit faaliyetlerinin yapılması (08.01.2018- 05.02.2018)

**1.6.**Farkındalık ve duyarlılık toplantıları

**1.7.**İlgili yönlendirmelerin yapılması ve desteklerin sağlanması (Türkçe Kurs, Mesleki Eğitim, Devlet Okul kaydı, vb.)

**1.8.**Projenin hem tanıtımı hem de mülteci kadınların emeklerinden para kazanabilecekleri web sitesi kurulması

**1.9.**Yerli çocuklar ve kadınlar ile mülteci çocuklar ve kadınları bir araya getirecek faaliyetlerin düzenlenmesi.

**Proje Faaliyetleri Örnekleri**

* ASÇÇM’ye kayıt ettirilen çocukların eğitim durumları İl Milli Eğitim Müdürlüğüne raporlanarak devlet okul kayıtları amaçlı yönlendirmeler yapılacaktır.
	+ Tespit edilen çocuklar Ankara sokaklarında çalışan çocuklar merkezindeki Sanat ve Spor faaliyetlerinden yararlandırılacaktır (Güreş, Taekwon-do , Judo, resim kursları, vb.)
	+ Kadınlara yönelik istihdam çalışmaları: Tespit edilen kadınlara günlük maddi destek sağlanarak farklı meslek eğitim kurslarına kayıtları yapılacaktır
	+ Kadınlara yönelik istihdam çalışmaları: Kadın emeği pazarı kurmak, bu pazar ile üretim atölyelerinde üretilen ürünlerin satışını sağlamak
	+ Kadınlara yönelik istihdam çalışmaları: Ankara Büyükşehir tarafından iş adamları ve mülteci kadınları bir araya getirerek istihdama dahil edilmelerini sağlamak
	+ Kaynaştırma Çalışmaları: Mülteci çocuklar ile Türk çocuklarından oluşan bir halk oyunu (FOMGET) grubu kurmak. (*Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak halk dansları grubu olan FOMGET tarafından eğitim verilecektir.)*
	+ Kaynaştırma Çalışmaları: 23 Nisan Çocuk Bayramında 200 mülteci çocuk ve Türk çocuk birlikte ağaç dikme şenliğine katılacaktır.
	+ Kaynaştırma Çalışmaları: Mülteci Kadınlar ve Türk kadınlarının ortak yemek kültürünü tanıtmak için yemek gecesi düzenlenecektir.
	+ Kaynaştırma Çalışmaları: Şehiriçi ortak geziler düzenlenecektir.

**Proje Takvimi**

**Aralık 2017**

* Proje Ekibi Görevlendirme
* Açılış Toplantısı 22 Aralık
* Ulusal Basın Haberleri

**Ocak 2017**

* 40 personel eğitimi
* Alan Çalışması (erişim ve tespit faaliyetleri – çocuklar ve ebeveynlere yönelik) 8 Ocak-5 Şubat
* İkna Toplantılarının Yapılması
* Çocukların ASÇÇM’ne kaydı
* İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullaştırma çalışmaların başlatılması

**Şubat 2018**

* Alan Çalışması (erişim ve tespit faaliyetleri – çocuklar ve ebeveynlere yönelik) ve ikna toplantılarının devamı
* Çocukların ASÇÇM’de faaliyetlerden yararlandırılması (Ju-Do, resim, dans vb.)
* 100 Mülteci Kadının Türkçe kurslarının başlaması

**Mart 2018**

* 100 Mülteci kadının Türkçe kurslarından yararlandırılmasının devamı
* Çocukların Halk oyunları ekiplerinin kurulması
* Kadınların mesleki kurs yönlendirmelerinin yapılması
* Sosyo-kültürel aktivitelerin organize edilmesi

**Nisan 2018**

* Mesleki kursların başlatılması
* Firmalar ile kadınların bir araya getirilmesi
* İstihdam Günlerinin Düzenlenmesi
* Sosyo-kültürel aktivitelerin organize edilmesi

**Mayıs 2018**

* Mesleki kursların 2. ay eğitimlerinin tamamlanması
* 23 Nisan Ağaç Dikme Şenliğinin Yapılması
* Kadınların ve çocukların Türk Kadınlar ve çocuklar ile tiyatro oyunu izlemesi

**Haziran 2018**

* Mesleki kursların 3. ay eğitimlerinin tamamlanması
* Türk Kadınlar ve çocuklar ile Mülteci kadınlar ve çocuklar arasında kent gezilerinin düzenlenmesi
* Mülteci Çocuklar İçin Karne Günü Etkinliği

**Temmuz 2018**

* Mesleki kursların 4. ay eğitimlerinin tamamlanması
* Ortak Yemek Gecesinin Düzenlenmesi
* Mülteci Çocuklar Dans Gösterisi
* Web sitesinin kurulmasıyla birlikte el emeği satışın başlatılması

**Ağustos 2018**

* Mülteci çocuklar Kesikköprü yaz kampı
* Mesleki kursların 5. ay eğitimlerinin tamamlanması
* Gökkuşağı satış ofisinde kermes düzenlenmesi

**Eylül 2018**

* 200 Çocuğun Okullaştırma Takibi
* Mesleki Kursların tamamlanması ve Sertifika Töreni

**Ekim 2018**

* Sosyo-kültürel aktivitelerin organize edilmesi
* Proje Raporunun Hazırlanması

**Kasım 2018**

* Proje Kitapçığının Basılması
* Proje Kapanış Toplantısı

**Projenin Sonuçları**

* ABB çalışanı 40 personel eğitim aldı.
* 200 çocuk psikososyal destek aldı.
* 200 çocuk okula kaydettirildi.
* 100 kadın mesleki eğitim aldı.
* Türk ve Mülteci Çocuklar Halk Oyunları Grubu kuruldu.
* Kültürlerarası sosyal diyalog ve uyum artırıldı.
* Web sitesi kuruldu.
* Satış ofisi açıldı.
* Ebeveynler (öncelikle kadınlar) istihdama dahil edildi.
* Firmalar ile istahdam günleri düzenlendi.

##